## Plano de Ação
CATEGORIA | O QUE | QUEM | ONDE | QUANDO | STATUS | OBSERVAÇÕES
DOCUMENTAÇÃO | Layout Feito? | Wagner
DOCUMENTAÇÃO | Liberação Dep Patromonio do Estado? | Wagner
DOCUMENTAÇÃO | Corpo de Bombeiros? | Joaquim
DOCUMENTAÇÃO | Blitz Urbana? | Joaquim
DOCUMENTAÇÃO | ART/RRT ok? | Wagner
DOCUMENTAÇÃO | Documentação impressa para entregar ao GO?
COMUNICAÇÃO | Televisão contactada? | George - Walquiria
COMUNICAÇÃO | Definido quem dará as entrevistas? | George - Walquiria
COMUNICAÇÃO | Planejamento postagens do Instagram? | George - Walquiria
IMPLANTAÇÃO | Tenda Contratada? | Presidente
IMPLANTAÇÃO | Esquema de abastecimento de água definido? | A DEFINIR |  |  |  | Compraremos água
IMPLANTAÇÃO | Abastecimento de Energia ok? | Joaquim |  |  |  | Acertar com o parceiro
IMPLANTAÇÃO | Transporte Material do nucleo acertado? | Sr Raimundinho
IMPLANTAÇÃO | Alguel de cadeiras e mesas definido? | Sr Raimundinho
IMPLANTAÇÃO | Uso de banheiros definido? | Galeria formosa
IMPLANTAÇÃO | Dinheiro trocado?
IMPLANTAÇÃO | Fornecedor de bandecos definido?
IMPLANTAÇÃO | Amarildo contactado?
IMPLANTAÇÃO | Arte e Paisagem Contactada?
IMPLANTAÇÃO | APP das plantas OK? | Pedro
IMPLANTAÇÃO | QR Code para acesso ao APP ok?
IMPLANTAÇÃO | Material que está no núcleo checado e separado para o transporte? (CHECKLIST)
PESSOAL | Escala dos irmãos definida?
PESSOAL | Contratação dos vigias noturnos e diurnos, e a contratação do rapaz da Limpeza? | Joaquim
PESSOAL | Contratados definidos?
PESSOAL | GO definido? | Marilsonn
PESSOAL | Instruções Dadas aos Irmãos | Presidente

## Materiais - Checklist
CHECK-LIST - MATERIAIS
ITEM | CATEGORIA | O QUE | OBSERVAÇÕES
1 | NUCLEO | Cabo elétrico para ALIMENTAÇÂO de energia (da fonte até o quadro)
2 | NUCLEO | Cabo elétrico para DISTRIBUIÇÃO de energia (do quadro para os pontos)
3 | NUCLEO | Aste/tubo para ligar alimentação com o quadro
4 | NUCLEO | Quadro de Energia (Caixa + Djuntores)
5 | NUCLEO | 02 Refletores de 20w
6 | NUCLEO | 01 lâmpada de 105w
7 | NUCLEO | 01 lâmpada de 90w
8 | NUCLEO | 03 lâmpadas de 65w
9 | NUCLEO | 02 lâmpadas de 12w
10 | NUCLEO | 01 lâmpada de 7w
11 | NUCLEO | Interruptores
12 | NUCLEO | Tomadas
13 | NUCLEO | Bebedouro ( Importante, comunicar a organ em exercicio) | Núcleo
14 | NUCLEO | Garrafões para àgua mineral (3) ( Importante, comunicar a organ em exercicio) | Núcleo
16 | NUCLEO | Tablados | Existem 4 disponíveis no depósito em bom estado de uso
17 | NUCLEO | Escada | 1. Escada de 2 lances 1 Escada pequena
18 | NUCLEO | Caixas para recebimento de dinheiro (São 2 amarelo) um para o mano e outro para o composto
19 | NUCLEO | Lixeiras incluindo as grandes do Novo encanto e as azuis furadinhas para colocação de sacolas plásticas. | 08 und. Disponíveis no depósito
20 | NUCLEO | Pedestal e Corrente Zebrada | 11 Peças 08 completas 03 sem a parte do suporte das correntes
21 | NUCLEO | Faixa Banner de divulgação do Festival de Holambra a grande e o Brackdrop
22 | NUCLEO | Placas indicativas, Caixa, entrada, saida, Próximo carregamento, recebemos cartões | 05 placas disponíveis no depósito
23 | NUCLEO | Cestos de mão para compra | 06 disponíveis no depósito
24 | NUCLEO | Ferramentas para fazer a instalação (alicates, fita isolante etc) | 02 alicates amarelos disponíveis dentro do malão
25 | NUCLEO | Fio e Arame para uso diversos na feira | 1 kg. De Arame disponível dentro do malão
26 | NUCLEO | Calculadora com pilhas ( testar antes ) | Não foi necessário
27 | NUCLEO | Compostos
28 | COMPRA | Copo descartável - 11pct com 100und | Material para os 11 dias de Feira - (fazer as compra para os 11 dias - analisar as quantidade)
29 | COMPRA | Vassouras - 5 Und
30 | COMPRA | Pá de lixo - 4 Und
31 | COMPRA | Rodos - 3 grandes e 3 pequenos - caso esteja período chuvoso
32 | COMPRA | Alcool - 2 Und de preferência sem aroma
33 | COMPRA | Desinfetante - 4 Litros
34 | COMPRA | Detergente - 1 und
35 | COMPRA | Saco de lixo - 15 Litros ( 20 und para banheiros)
36 | COMPRA | Saco de lixo - 50 Litros (50 Und para Lixeiras)
37 | COMPRA | Saco de lixo - 100 Litros (25 Und para Lixeiras)
38 | COMPRA | Saco de lixo - 200 Litros (25 Und para Lixeiras)
39 | COMPRA | Sacolas para embalagem de plantas
40 | COMPRA | Papel Higiênico - 24 Und
41 | COMPRA | Pano de Limpeza mesa - 3 Und
42 | COMPRA | Pano de Chão - 2 Und
43 | COMPRA | Sabão em pó - 2 Und de 500
44 | COMPRA | água sanitária - 3 Und
45 | COMPRA | Canetas
46 | COMPRA | Liga 1 cx
47 | COMPRA | Fita Gomada 2 und
48 | COMPRA | Blocos de Vales
49 | COMPRA | Blocos de Recibos
50 | COMPRA | Grampeadores
51 | COMPRA | Grampos
52 | COMPRA | Tesouras | 01 disponível dentro do malão